## Tareas
CLIENTE: | not a good review |  |  |  | TOTAL | 305673 | Días de trabajo | 52
Día: | 2022-11-05
Título | Descripción | Horas | Precio fijo | Tipo | Costo | Administración | Testeo | Subtotal
Task title | Task Description | 6 | 800 | Mockup | 6800 | 680 | 0 | 7480
Analisis Funcional | Evaluación de requerimientos previo al proyecto | 18 | 800 | Administrativa | 15020 | 1502 | 0 | 16522
Refinamiento | Refinamiento de los requerimientos basado en avances | 10 | 800 | Administrativa | 8700 | 870 | 0 | 9570
Sketch del home | Sketch para el sitio principal de la pagina | 23 | 800 | Administrativa | 18970 | 1897 | 0 | 20867
Sketch de reseñas | Sketch para pagina de formulario | 15 | 800 | Administrativa | 12650 | 1265 | 0 | 13915
Sketch inicio de sesion | Sketch para pagina de donar | 8 | 800 | Administrativa | 7120 | 712 | 0 | 7832
Sketch redes | Sketch para pagina dar en adopcion | 12 | 800 | Administrativa | 10280 | 1028 | 0 | 11308
Sketch cotactos | sketch para pagina quiero adoptar | 11 | 800 | Administrativa | 9490 | 949 | 0 | 10439
Maqueracion de todas las paginas propuestas |  | 25 | 800 | Codificación | 25800 | 2580 | 5160 | 33540
Desarrollo del sitio |  | 80 | 800 | Codificación | 80800 | 8080 | 16160 | 105040
Evaluacion de criterios de google analitics |  | 8 | 800 | Codificación | 8800 | 880 | 1760 | 11440
incorporacion de seo |  | 10 | 800 | Codificación | 10800 | 1080 | 2160 | 14040
instalacion de los servicios requeridos para mantener en linea |  | 14 | 800 | Codificación | 14800 | 1480 | 2960 | 19240
instalacion de plugins |  | 18 | 800 | Codificación | 18800 | 1880 | 3760 | 24440

## Tipo de Tareas
Tipo de trabajo | Descripción | Precio/Hora | ¿Incluye la gerencia? | ¿Incluye pruebas?
Mockup |  | 750 | Yes | No
Administrativa |  | 790 | Yes | No
Codificación |  | 1000 | Yes | Yes

## Configuración
Description | Value
Testeo (% de horas de testeo) | 20%
Administración de proyecto (% de horas de testeo) | 10%
Horas de trabajo por día | 5